## 기능요구사항
ID | 기능 요구사항 | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 개발자 | 관련 유스케이스 | 반복 대상
SFR-100 | 시스템 로그인 --> 전략 패턴 | 0 | 중 | 구현 | YYJ | UC-100 | FALSE
SFR-101 | 사용자 정보를 폼 입력받는다. | 1 | 중 | 구현 | YYJ | UC-100 | FALSE
SFR-102 | 사용자 인증을 한다. | 3 | 상 | 구현 | YYJ | UC-100 | FALSE
SFR-103 | 관리자 / 일반 사용자에 맞는 화면을 보여준다. | 2 | 상 | 구현 | YYJ | UC-100 | FALSE
SFR-104 | 로그인 실패 시 로그인 실패 화면을 보여준다. | 1 | 중 | 구현 | YYJ | UC-100 | FALSE
SFR-200 | 사용자 관리 --> 옵저버 패턴 | 0 | 중 | 설계 | YYJ | UC-200 | FALSE
SFR-201 | 사용자 추가 또는 삭제를 선택할 수 있다. | 1 | 하 | 설계 | YYJ | UC-200 | FALSE
SFR-202 | 사용자 추가를 위한 정보를 입력한다. | 1 | 중 | 설계 | YYJ | UC-201 | FALSE
SFR-203 | DB에 연결하여 사용자를 추가한다. | 3 | 상 | 설계 | YYJ | UC-201 | FALSE
SFR-204 | 사용자 추가 성공 또는 실패를 알린다. | 1 | 상 | 설계 | YYJ | UC-201 | FALSE
SFR-205 | 사용자 제거를 위해 현재 사용자 목록을 보여준다. | 2 | 하 | 설계 | YYJ | UC-202 | FALSE
SFR-206 | 제거할 사용자를 선택한다. | 1 | 하 | 설계 | YYJ | UC-202 | FALSE
SFR-207 | DB에 연결하여 사용자를 제거한다. | 2 | 상 | 설계 | YYJ | UC-202 | FALSE
SFR-208 | 사용자 제거 성공 또는 실패를 알린다. | 1 | 중 | 설계 | YYJ | UC-202 | FALSE
SFR-209 | 사용자의 정보를 보여준다. | 1 | 중 | 설계 | YYJ
SFR-300 | 음악 재생 , 정지 --> 브릿지 패턴 | 0 | 상 | 분석 | LYN | UC-300 | FALSE
SFR-301 | 저장된 플레이리스트 목록을 가져온다. | 3 | 중 | 분석 | LYN | UC-300 | FALSE
SFR-302 | 원하는 음악을 선택 후 재생 할 수 있다. | 3 | 중 | 분석 | LYN | UC-300 | FALSE
SFR-303 | 사용자는 셔플기능을 선택할 수 있다. | 3 | 상 | 분석 | LYN | UC-300 | FALSE
SFR-304 | 셔플기능 선택 시 플레이리스트 내 음악을 랜덤재생 한다. | 5 | 상 | 분석 | LYN | UC-300 | FALSE
SFR-305 | 사용자는 음악 재생 중 정지할 수 있다. | 2 | 하 | 분석 | LYN | UC-300 | FALSE
SFR-306 | 셔플재생 기능 미사용 시 플레이리스트 순으로 재생한다. | 1 | 하 | 분석 | LYN | UC-300 | FALSE
SFR-307 | 재생되는 음악에 대한 정보를 출력해준다. | 1 | 하 | 분석 | LYN | UC-300 | FALSE
SFR-400 | 음악 검색 --> 이터레이터 패턴 | 0 | 상 | 구현 | LYN | UC-300 | FALSE
SFR-401 | 플레이리스트 내 찾고싶은 음악을 입력한다. | 2 | 중 | 구현 | LYN | UC-100 | FALSE
SFR-402 | 검색한 곡의 음악정보(아티스트, 곡 재생시간)를 보여준다. | 3 | 중 | 구현 | LYN | UC-100 | FALSE
SFR-403 | 검색한 음악이 플레이리스트 내에 없을 경우 검색 실패를 알린다. | 3 | 중 | 구현 | LYN | UC-402 | FALSE
SFR-500 | 플레이리스트 --> 커맨드 패턴 | 0 | 중 | 구현 | KCH | UC-401 | FALSE
SFR-501 | 사용자는 원하는 음악을 자신만의 플레이리스트에 넣을 수 있다. | 3 | 상 | 구현 | KCH | UC-100 | FALSE
SFR-502 | 자신이 넣은 음악에 대한 정보를 출력해준다. | 3 | 상 | 구현 | KCH | UC-401 | FALSE
SFR-503 | 여러 개의 플레이리스트를 만들 수 있다. | 2 | 하 | 구현 | KCH | UC-401 | FALSE
SFR-504 | 플레이 리스트 안의 곡을 전체선택 혹은 전체 재생을 할 수 있다. | 2 | 중 | 구현 | KCH | UC-401 | FALSE
SFR-505 | 플레이리스트 마다 이름을 정해 놓을 수 있다. | 1 | 중 | 구현 | KCH | UC-401 | FALSE
SFR-506 | 사용자의 플레이 리스트에서 원하는 음악에 대해 검색을 한다. | 2 | 중 | 구현 | KCH | UC-401 | FALSE
SFR-507 | 사용자의 플레이 리스트에서 원하는 음악에 대해 삭제를 한다. | 2 | 중 | 구현 | KCH | UC-401 | FALSE
SFR-600 | 실시간차트 --> 옵저버패턴 | 0 | 중 | 분석 | KSE
SFR-601 | 사용자가 음악 재생 시 곡의 재생 횟수를 '1' 추가한다. | 3 | 상 | 분석 | KSE
SFR-602 | 각 곡의 음악 재생 횟수를 저장한다. | 2 | 중 | 분석 | KSE
SFR-603 | 음악 재생 횟수가 많은 곡 순서로 나열한다. | 5 | 상 | 분석 | KSE
SFR-604 | 음악 재생 횟수가 같을경우 이름순으로 나열한다. | 1 | 하 | 분석 | KSE
SFR-700 | 음악 정보 --> 빌더패턴 | 0 | 상 | 구현 | KSE
SFR-701 | 음악 목록을 선택한다. | 1 | 하 | 구현 | KSE
SFR-702 | 음악 정보 중 노래 제목을 목록 형태로 사용자에게 보여준다. | 2 | 중 | 구현 | KSE
SFR-703 | 노래 제목 목록에서 사용자가 원하는 곡을 선택한다. | 2 | 하 | 구현 | KSE
SFR-704 | 선택한 곡의 음악 정보(아티스트, 곡 재생 시간 등)를 보여준다. | 3 | 상 | 구현 | KSE
SFR-800 | 이용권 및 음악 구매 --> 전략 패턴 | 0 | 중 | 분석 | KSE
SFR-801 | 구매 목록을 선택한다. | 1 | 중 | 분석 | KSE
SFR-802 | 관리자는 구매목록 카테고리(이용권목록, 음악 구매목록)를 보여준다. | 1 | 중 | 분석 | KSE
SFR-803 | 사용자는 원하는 구매목록 카테고리를 선택한다. | 1 | 하 | 분석 | KSE
SFR-804 | 사용자가 선택한 구매목록 카테고리에 맞는 목록형태를 보여준다. | 2 | 중 | 분석 | KSE
SFR-805 | 사용자는 구매품을 선택한다. | 0.5 | 하 | 분석 | KSE
SFR-806 | 사용자가 선택한 구매품 정보(금액, 해당 물품)를 보여준다. | 1 | 중 | 분석 | KSE
SFR-807 | 사용자는 금액 확인 후 결제방식을 선택한다. | 3 | 상 | 분석 | KSE
SFR-808 | 결제를 진행한다. | 3 | 상 | 분석 | KSE
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음

## 설계 산출물
ID | 산출물 이름 | 설명 | 관련 분석 산출물 | 관련 기능/비기능
D-01 | login | 사용자 권한에 맞게 로그인한다. |  | SFR-100,SFR-101,SFR-102,SFR-103,SFR-104
D-02 | administrate users | 관리자는 사용자를 관리한다. | X | SFR-200,SFR-201,SFR-205,SFR-209
D-03 |  |  | X

## 구현 산출물
ID | 파일명 | 설명 | 관련 설계 산출물 | 관련 기능/비기능
I-01
I-02
I-03
I-04
I-05
I-06
I-07
I-08
I-09
I-10
I-11
I-12
I-13
I-14
I-15

## 도구 (hidden)
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 테스팅 결과 | 반복 대상
-1 | 상 | 시작 | pass | TRUE
0 | 중 | 분석 | fail | FALSE
0.5 | 하 | 설계
1 |  | 구현
2 |  | 테스팅
3 |  | 완료
5
8
13
20
40
100