## 기능요구사항
ID | 기능 요구사항 | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 개발자 | 관련 유스케이스 | 반복 대상
SFR-100 | 시스템 로그인 --> 전략 패턴 | 0 | 중 | 테스팅 | YYJ | UC-100 | FALSE
SFR-101 | 사용자 정보를 폼 입력받는다. | 1 | 중 | 테스팅 | YYJ | UC-100 | FALSE
SFR-102 | 사용자 인증을 한다. | 3 | 상 | 테스팅 | YYJ | UC-100 | FALSE
SFR-103 | 관리자 / 일반 사용자에 맞는 화면을 보여준다. | 2 | 상 | 테스팅 | YYJ | UC-100 | FALSE
SFR-104 | 로그인 실패 시 로그인 실패 화면을 보여준다. | 1 | 중 | 테스팅 | YYJ | UC-100 | FALSE
SFR-200 | 사용자 관리 --> 옵저버 패턴 | 0 | 중 | 테스팅 | YYJ | UC-200 | FALSE
SFR-201 | 사용자 추가 또는 삭제를 선택할 수 있다. | 1 | 하 | 테스팅 | YYJ | UC-200 | FALSE
SFR-202 | 사용자 추가를 위한 정보를 입력한다. | 1 | 중 | 테스팅 | YYJ | UC-201 | FALSE
SFR-203 | DB에 연결하여 사용자를 추가한다. | 3 | 상 | 테스팅 | YYJ | UC-201 | FALSE
SFR-204 | 사용자 추가 성공 또는 실패를 알린다. | 1 | 상 | 테스팅 | YYJ | UC-201 | FALSE
SFR-205 | 사용자 제거를 위해 현재 사용자 목록을 보여준다. | 2 | 하 | 테스팅 | YYJ | UC-202 | FALSE
SFR-206 | 제거할 사용자를 선택한다. | 1 | 하 | 테스팅 | YYJ | UC-202 | FALSE
SFR-207 | DB에 연결하여 사용자를 제거한다. | 2 | 상 | 테스팅 | YYJ | UC-202 | FALSE
SFR-208 | 사용자 제거 성공 또는 실패를 알린다. | 1 | 중 | 테스팅 | YYJ | UC-202 | FALSE
SFR-209 | 사용자의 정보를 보여준다. | 1 | 중 | 테스팅 | YYJ
SFR-300 | 음악 재생 , 정지 --> 브릿지 패턴 | 0 | 상 | 테스팅 | LYN | UC-300 | FALSE
SFR-301 | 저장된 플레이리스트 목록을 가져온다. | 3 | 중 | 테스팅 | LYN | UC-300 | FALSE
SFR-302 | 원하는 음악을 선택 후 재생 할 수 있다. | 3 | 중 | 테스팅 | LYN | UC-300 | FALSE
SFR-303 | 사용자는 셔플기능을 선택할 수 있다. | 3 | 상 | 테스팅 | LYN | UC-300 | FALSE
SFR-304 | 셔플기능 선택 시 플레이리스트 내 음악을 랜덤재생 한다. | 5 | 상 | 테스팅 | LYN | UC-300 | FALSE
SFR-305 | 사용자는 음악 재생 중 정지할 수 있다. | 2 | 하 | 테스팅 | LYN | UC-300 | FALSE
SFR-306 | 셔플재생 기능 미사용 시 플레이리스트 순으로 재생한다. | 1 | 하 | 테스팅 | LYN | UC-300 | FALSE
SFR-307 | 재생되는 음악에 대한 정보를 출력해준다. | 1 | 하 | 테스팅 | LYN | UC-300 | FALSE
SFR-400 | 음악 검색 --> 상태 패턴 | 0 | 상 | 테스팅 | LYN | UC-300 | FALSE
SFR-401 | 플레이리스트 내 찾고싶은 음악을 입력한다. | 2 | 중 | 테스팅 | LYN | UC-100 | FALSE
SFR-402 | 검색한 곡의 음악정보(아티스트, 곡 재생시간)를 보여준다. | 3 | 중 | 테스팅 | LYN | UC-100 | FALSE
SFR-403 | 검색한 음악이 플레이리스트 내에 없을 경우 검색 실패를 알린다. | 3 | 중 | 테스팅 | LYN | UC-402 | FALSE
SFR-500 | 플레이리스트 --> 커맨드 패턴 | 0 | 중 | 테스팅 | KCH | UC-401 | FALSE
SFR-501 | 사용자는 원하는 음악을 자신만의 플레이리스트에 넣을 수 있다. | 3 | 상 | 테스팅 | KCH | UC-100 | FALSE
SFR-502 | 자신이 넣은 음악에 대한 정보를 출력해준다. | 3 | 상 | 테스팅 | KCH | UC-401 | FALSE
SFR-503 | 여러 개의 플레이리스트를 만들 수 있다. | 2 | 하 | 테스팅 | KCH | UC-401 | FALSE
SFR-504 | 플레이 리스트 안의 곡을 전체선택 혹은 전체 재생을 할 수 있다. | 2 | 중 | 테스팅 | KCH | UC-401 | FALSE
SFR-505 | 플레이리스트 마다 이름을 정해 놓을 수 있다. | 1 | 중 | 테스팅 | KCH | UC-401 | FALSE
SFR-506 | 사용자의 플레이 리스트에서 원하는 음악에 대해 검색을 한다. | 2 | 중 | 테스팅 | KCH | UC-401 | FALSE
SFR-507 | 사용자의 플레이 리스트에서 원하는 음악에 대해 삭제를 한다. | 2 | 중 | 테스팅 | KCH | UC-401 | FALSE
SFR-600 | 음악 추가 --> 빌더패턴 | 0 | 상 | 테스팅 | KSE
SFR-601 | 관리자는 음악추가를 선택한다. | 1 | 하 | 테스팅 | KSE
SFR-602 | 음악 정보(제목, 재생시간, 아티스트 등)를 입력하라는 메세지를 보여준다. | 2 | 상 | 테스팅 | KSE
SFR-603 | 관리자는 새로 추가하는 음악정보를 입력한다. | 2 | 중 | 테스팅 | KSE
SFR-604 | 입력한 정보가 맞는지 물어보는 메시지를 보여준다. | 2 | 하 | 테스팅 | KSE
SFR-605 | 관리자는 정보 확인 후 맞는지 y/n을 선택한다. | 1 | 하 | 테스팅 | KSE
SFR-606 | 새로 추가된 음악의 정보를 보여준다. | 1 | 중 | 테스팅 | KSE
SFR-700 | 이용권 및 음악 구매 --> 전략 패턴 | 0 | 중 | 테스팅 | KSE
SFR-701 | 구매 목록을 선택한다. | 1 | 중 | 테스팅 | KSE
SFR-702 | 관리자는 구매목록 카테고리(이용권목록, 음악 구매목록)를 보여준다. | 1 | 중 | 테스팅 | KSE
SFR-703 | 사용자는 원하는 구매목록 카테고리를 선택한다. | 1 | 하 | 테스팅 | KSE
SFR-704 | 사용자가 선택한 구매목록 카테고리에 맞는 목록형태를 보여준다. | 2 | 중 | 테스팅 | KSE
SFR-705 | 사용자는 구매품을 선택한다. | 0.5 | 하 | 테스팅 | KSE
SFR-706 | 사용자가 선택한 구매품을 보여준다. | 1 | 상 | 테스팅 | KSE
SFR-707 | 사용자는 구매품 확인 후 구매품이 맞는지 y/n을 선택한다. | 3 | 중 | 테스팅 | KSE
SFR-708 | 구매상태를 보여준다. | 3 | 상 | 테스팅 | KSE
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음

## 설계 산출물
ID | 산출물 이름 | 설명 | 관련 분석 산출물 | 관련 기능/비기능
D-01 | Login.PNG | 로그인기능 Stratgy 패턴 클래스 다이어그램 |  | SFR-100,SFR-101,SFR-102,SFR-103,SFR-104
D-02 | Management.PNG | 사용자관리 Observer 패턴 클래스 다이어그램 | X | SFR-200, SFR-201, SFR-202, SFR-203, SFR-204, SFR-205, SFR-206, SFR-207, SFR-208, SFR-209
D-03 | PlaySystem.PNG | 음악 재생, 정지 Bridge 패턴 클래스 다이어그램 |  | SFR-300, SFR-301, SFR-302, SFR-303, SFR-304, SFR-305, SFR-306, SFR-307
D-04 | Search.PNG | 음악 검색기능 State 패턴 클래스 다이어그램 |  | SFR-400, SFR-401, SFR-402, SFR-403
D-05 | Playlist.PNG | 플레이리스트 기능 Command 패턴 클래스 다이어그램 |  | SFR-500, SFR-501, SFR-502, SFR-503, SFR-504, SFR-505, SFR-506, SFR-507
D-06 | Information.PNG | 음악 추가기능 Builder 패턴 클래스 다이어그램 |  | SFR-600,SFR-601,SFR-602,SFR-603,SFR-604,SFR-605,SFR-606
D-07 | buyticket.PNG | 음악 이용권 및 음악 구매 Strategy 패턴 클래스 다이어그램 |  | SFR-700,SFR-701,SFR-702,SFR-703,SFR-704,SFR-705,SFR-706,SFR-707,SFR-708

## 구현 산출물
ID | 파일명 | 설명 | 관련 설계 산출물 | 관련 기능/비기능
I-01 | Login.java | 사용자 권한에 맞게 로그인한다. | Login | SFR-100,SFR-101,SFR-102,SFR-103,SFR-104
I-02 | Authority.java | 사용자 상태에 대한 행동을 정의한다. | Login | SFR-100,SFR-101,SFR-102,SFR-103,SFR-104
I-03 | Check.java | 사용자의 상태를 set해준다. | Login | SFR-100,SFR-101,SFR-102,SFR-103,SFR-104
I-04 | CheckEmployee.java | 관리자에 대한 행동을 구체화한다. | Login | SFR-100,SFR-101,SFR-102,SFR-103,SFR-104
I-05 | CheckFail.java | 로그인 실패에 대한 행동을 구체화한다. | Login | SFR-100,SFR-101,SFR-102,SFR-103,SFR-105
I-06 | CheckUser.java | 사용자에 대한 행동을 구체화한다. | Login | SFR-100,SFR-101,SFR-102,SFR-103,SFR-106
I-07 | PlaySystem.java | 재생방법을 정의한다. | PlaySystem | SFR-300, SFR-301, SFR-302, SFR-303, SFR-304, SFR-305, SFR-306, SFR-307
I-08 | Normalwork.java | PlaySystem.java에서 정의한 재생방법을 일반재생에 맞게 부분변경한다. | PlaySystem | SFR-300, SFR-301, SFR-302, SFR-303, SFR-304, SFR-305, SFR-306, SFR-307
I-09 | Randomwork.java | PlaySystem.java에서 정의한 재생방법을 랜덤재생에 맞게 부분변경한다. | PlaySystem | SFR-300, SFR-301, SFR-302, SFR-303, SFR-304, SFR-305, SFR-306, SFR-308
I-10 | PlayHandler.java | 재생 방법에 대한 기능들을 구체화한다. | PlaySystem | SFR-300, SFR-301, SFR-302, SFR-303, SFR-304, SFR-305, SFR-306, SFR-309
I-11 | nomalplay.java | 일반 재생,정지에 대한 행동을 구체화한다. | PlaySystem | SFR-300, SFR-301, SFR-302, SFR-303, SFR-304, SFR-305, SFR-306, SFR-310
I-12 | randomplay.java | 랜덤 재생,정지에 대한 행동을 구체화한다. | PlaySystem | SFR-300, SFR-301, SFR-302, SFR-303, SFR-304, SFR-305, SFR-306, SFR-311
I-13 | MainPlaySystem.java | 플레이리스트를 재생/정지 기능을 실행한다. | PlaySystem | SFR-300, SFR-301, SFR-302, SFR-303, SFR-304, SFR-305, SFR-306, SFR-312
I-14 | Music.java | 음악 정보를 정의한다. | Information | SFR-600
I-15 | Musicinformation.java | 음악 정보를 구체화한다. | Information | SFR-600, SFR-602, SFR-603, SFR-604
I-16 | MusicinformationBuilder.java | 음악상태를 set해준다. | Information | SFR-600,SFR-603, SFR-604,
I-17 | Searchtest.java | 검색기능 요구에 맞게 실행한다. | Search | SFR-400, SFR-401, SFR-402, SFR-403
I-18 | State.java | 검색 기능을 정의한다. | Search | SFR-400, SFR-401, SFR-402, SFR-404
I-19 | Search.java | 검색기능을 구체화한다. | Search | SFR-400, SFR-401, SFR-402, SFR-405
I-20 | Searchstop.java | 검색기능 종료에 대한 행동을 구체화한다. | Search | SFR-400, SFR-401, SFR-402, SFR-406
I-21 | SearchStart.java | 검색기능 실행에 대한 행동을 구체화한다. | Search | SFR-400, SFR-401, SFR-402, SFR-407
I-22 | BuyTicket.java | 구매하는 행동을 정의한다. | buyticket | SFR-700,SFR-701,SFR-702,SFR-703,SFR-704,SFR-705,SFR-706,SFR-707,SFR-708
I-23 | BuyMusic.java | 음악 구매에 대한 행동을 구체화한다. | buyticket | SFR-700,SFR-701,SFR-702,SFR-703,SFR-704,SFR-705,SFR-706
I-24 | BuyPeriod.java | 기간권 구매에 대한 행동을 구체화한다. | buyticket | SFR-700,SFR-701,SFR-702,SFR-703,SFR-704,SFR-705,SFR-706
I-25 | BuyOne.java | 곡 하나를 구체화한다. | buyticket | SFR-700,SFR-704,SFR-705,SFR-706,SFR-707,SFR-708
I-26 | BuyThree.java | 곡 세개를 구체화한다. | buyticket | SFR-700,SFR-704,SFR-705,SFR-706,SFR-707,SFR-708
I-27 | BuyTen.java | 곡 열개를 구체화한다. | buyticket | SFR-700,SFR-704,SFR-705,SFR-706,SFR-707,SFR-708
I-28 | ADay.java | 하루 이용권을 구체화한다. | buyticket | SFR-700,SFR-704,SFR-705,SFR-706,SFR-707,SFR-708
I-29 | AWeek.java | 일주일 이용권을 구체화한다. | buyticket | SFR-700,SFR-704,SFR-705,SFR-706,SFR-707,SFR-708
I-30 | Amonth.java | 한달 이용권을 구체화한다. | buyticket | SFR-700,SFR-704,SFR-705,SFR-706,SFR-707,SFR-708
I-31 | Ayear.java | 일년 이용권을 구체화한다. | buyticket | SFR-700,SFR-704,SFR-705,SFR-706,SFR-707,SFR-708
I-32 | BuyMusicBehavior.java | 음악구매권을 정의한다. | buyticket | SFR-700,SFR-704,SFR-705,SFR-706,SFR-707,SFR-708
I-33 | BuyPeriodBehavior.java | 음악기간권을 정의한다. | buyticket | SFR-700,SFR-704,SFR-705,SFR-706,SFR-707,SFR-708

## 도구 (hidden)
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 테스팅 결과 | 반복 대상
-1 | 상 | 시작 | pass | TRUE
0 | 중 | 분석 | fail | FALSE
0.5 | 하 | 설계
1 |  | 구현
2 |  | 테스팅
3 |  | 완료
5
8
13
20
40
100